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PLANTILLA PARA PROPUESTA FINANCIERA
INDIVIDUAL CONSULTANT Consultoría para elaborar el CPD de UNICEF Costa Rica 2028–2032

	S. No.
	Productos
	Fecha de entrega del producto
	Detalles del viaje
	Honorarios Professionales 
	Input Días
	Total honorarios Professionales (USD)

	Total Viajes (USD)

	Cantidad Total (Todo incluido) (USD)


	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F = DxE)
	(G)
	(H = F+G)

	1.
	Informe con metodología de la consultoría, enfoque de participación de actores, hoja de ruta de preparación del CPD, mecanismos de aseguramiento de calidad, cronograma detallado y división de responsabilidades. El cronograma del CPD deberá acordarse con el equipo RPDM.
	Noviembre 15 2026
	
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here

	2.
	Síntesis de la evidencia disponible sobre privaciones de derechos, desigualdades, grupos en riesgo de quedar rezagados, barreras, cuellos de botella y factores estructurales; análisis de las implicaciones del estatus de país de ingreso alto y de la ventaja comparativa de UNICEF; identificación de preguntas estratégicas para el SMR. Primera fase analítica del CPD; no constituye un SITAN independiente. Dado el contexto de país de ingreso alto, el alcance se focalizará en un número limitado de privaciones prioritarias definidas por la Oficina de País. Compartir con RPDM para comentarios.
	Noviembre 30 2026
		                                
	
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here

	3.
	Nota conceptual, agenda y materiales de facilitación; documentación de discusiones y decisiones; resultados de priorización y Memorando de Intención Estratégica. El memorando deberá someterse a la aprobación del/de la Director/a Regional, la consultoría integrará ajustes y observaciones.
	Diciembre 20 2027
	Hasta una misión a San José, Costa Rica, si se confirma para el SMR; días por confirmar.
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here

	4.
	Desarrollar la ToC general y las teorías de cambio de nivel de resultado, con vías causales, supuestos, cuellos de botella, análisis de riesgos y estrategias programáticas. En contextos con un número limitado de componentes programáticos, este ejercicio se focaliza en las áreas priorizadas. Compartir con RPDM para comentarios.
	Enero 30 2027
	
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here

	5.
	Marco de resultados alineado con la ToC acordada y los requisitos de planificación de UNICEF, con resultados, productos, indicadores, líneas de base, metas y necesidades de recursos. Compartir con RPDM para comentarios.
	Febrero 15 2027
	
	
	
	
	
	

	6.
	Borrador completo del CPD en formato OSEB, materiales técnicos para consultas, síntesis de resultados de consultas e integración de comentarios iniciales de UNICEF Costa Rica y la Oficina Regional. Entregar el primer borrador a RPDM antes del 22 de marzo de 2027.
	Marzo 01 2027
	
	
	
	
	
	

	7.
	CPD revisado y con control de calidad; matriz de resolución de comentarios acordados de la Oficina de País, Gobierno, LACRO y HQ; nota de traspaso y materiales requeridos para la aprobación interna y presentación a OSEB. Entregar a la Oficina Regional antes del 19 de abril de 2027.
	Abril 10 2027
	Hasta una misión a San José, Costa Rica, si se confirma para la validación final; días por confirmar.
	
	
	
	
	

	
	TOTAL  (USD)
	
	
	Click here



Nota: Las celdas sombreadas serán rellenadas por los solicitantes

Notas sobre la oferta financiera: 


1. El pago se realizará en la presentación y aceptación de los entregables como se indicó anteriormente. UNICEF se reserva el derecho de retener el pago en caso de que los entregables presentados no cumplan con el estándar requerido o en caso de retrasos en la presentación por parte del consultor. 
2. El viaje aéreo debería ser en clase económica usando la ruta más directa. 
3. No se pagaría ni reembolsaría ninguna otra tasa aparte de la tasa indicada en la propuesta financiera. 
4. El consultor trabajará en su propio ordenador y utilizará los recursos y materiales de oficina para ejecutar esta tarea, incluyendo direcciones de correo electrónico personales y teléfonos.  
5. Todos los gastos de bolsillo, incluidos los desplazamientos, se incluirán en las tarifas específicas de los entregables y se pagarán como parte de la finalización satisfactoria de los entregables. Si los entregables no se completan o no se alcanzan, estos costes no se pagarán por separado.

PAYMENT TERMS: Net 30 días


Nombre del solicitante: Click here
Firma del solicitante: Click here
Dirección: Click here
Número de contacto: Click here
Dirección de correo electrónico: Click here
Fecha: Click here
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