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MODÈLE D’OFFRE FINANCIÈRE

   Consultant pour appui  technique à l'élaboration de  la stratégie sectorielle de  protection dans l’action  humanitaire à Madagascar  (2027-2030)




Devise de l’offre: MGA

	S. No.
	Livrables
	Échéance de réalisation du livrable
	Détails des déplacements requis
	Honoraires professionnels (par jour)
	Nombre de jours
	Total honoraires professionnels
	Coût total des déplacements
	Montant total (honoraires tout compris)

	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F = DxE)
	(G)
	(H = F+G)

	
1.
	Rapport de démarrage approuvé  incluant la revue documentaire, les  réunions de cadrage, la méthodologie  détaillée, le plan de travail et les outils 
de collecte et de  consultation.
	30 décembre 2026
	Aucune mission prévue
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here

	2.
	Rapport d’analyse stratégique du secteur de la protection dans l’action humanitaire incluant l’analyse du contexte, des risques de protection, des capacités du secteur et des recommandations préliminaires.
	30 janvier 2027
	Aucune mission prévue
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	

	3.
	Rapport de consultation et cadre stratégique préliminaire intégrant la vision sectorielle, les priorités stratégiques et les principaux éléments de la théorie du changement validés.
	30 mars 2027
	
2 ateliers régionaux de consultation dont 1 à Ambovombe et 1 à Majunga pour une durée de 4 jours chacun y compris délais de route
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here 

	4.
	 Version provisoire de la Stratégie sectorielle de protection dans l’action humanitaire 2027-2030 incluant la théorie du changement, la vision stratégique, les orientations stratégiques, le cadre de résultats ainsi que les mécanismes de suivi, d’évaluation, d’apprentissage et de redevabilité.
	30 avril 2027
	Aucune mission prévue

	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	

	5.
	Outils d’opérationnalisation et de communication de la stratégie comprenant le plan de mise en œuvre, le cadre de suivi des résultats, les notes techniques prioritaires ainsi que les supports de communication et de diffusion.
	30 mai 2027
	Aucune mission prévue
	Click here
	Click here
	Click here
	Click here
	

	6.
	Version finale validée de la Stratégie sectorielle de protection dans l’action humanitaire 2027-2030 intégrant les observations issues du processus de validation et assortie des outils nécessaires à sa mise en œuvre en version française et malagasy.
	30 juin 2027
	Aucune mission prévue
	
	
	
	
	

	
	MONTANT TOTAL
	
	
	Click here



Note: Les cellules grisées doivent être complétées par le(s) candidat(e)s.



Notes relatives à l’offre financière :
1. Le paiement sera effectué sur présentation et acceptation des livrables mentionnés ci-dessus. L’UNICEF se réserve le droit de retenir le paiement si les livrables soumis ne répondent pas aux normes de qualité requises ou en cas de retard dans leur soumission imputable au/à la consultant(e).
2. Les voyages aériens devront être effectués en classe économique, en privilégiant l’itinéraire le plus direct.
3. Aucun autre frais ne sera payé ou remboursé en dehors des montants indiqués dans l’offre  financière.
4. Le/La consultant(e) travaillera avec son propre matériel informatique et utilisera ses propres ressources et équipements de bureau dans le cadre de cette mission, y compris ses adresses électroniques et numéros de téléphone personnels.
5. Toutes les dépenses accessoires, y compris les frais de déplacement, devront être incluses dans les honoraires forfaitaires spécifiques aux livrables et seront payées dans le cadre de l’achèvement satisfaisant des livrables. Si les livrables ne sont pas réalisés ou atteints, ces coûts ne seront pas remboursés séparément.

MODALITÉS DE PAIEMENT: Net 30 jours

Nom du/de la candidat(e): Click here
Signature du/de la candidat(e): Click here 	
Adresse:  Click here
Numéro de contact:  Click here	
Adresse e-mail:  Click here
Date: Click here
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