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TEMPLATE FOR FINANCIAL PROPOSAL

INDIVIDUAL CONSULTANT FOR
Consultant(e) en sauvegardes environnementales et sociales pour les interventions WASH du PAAF dans le Grand Kasai (national uniquement) 
Currency of the proposal: USD

	S. No.
	Deliverables
	Deadline for completion of deliverable
	Details of Travel Required
	Professional Fee (Daily)


	Input Days
	Total Professional Fee 
	Total Travel Cost 
	Total Amount (All Inclusive Fee) 

	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F = DxE)
	(G)
	(H = F+G)

	1.
	* Rapport de démarrage comprenant méthodologie, inventaire des 88 écoles et des interventions prévues, analyse des instruments existants, matrice des obligations et responsabilités, calendrier de couverture des sites et outils de suivi. 
* Premier lot de fiches de screening des sites prioritaires, avec catégorisation proposée et instruments requis.
	31. janvier 2027
	1 mission de 15 jours dans 2 provinces
	Click here
	21
	Click here
	Click here
	Click here

	2.
	* Deuxième lot de fiches de screening selon le calendrier validé; PGES et clauses ESHS revus ou préparés conformément au mandat ; matrice des écarts et recommandations pour les DAO et contrats. Tableau cumulatif des sites examinés et restant à couvrir.
	28. février 2027
	1 mission de 15 jours dans 2 provinces
	Click here
	21
	Click here
	Click here
	

	3.
	* Bilan du screening et plan de couverture des sites restant éventuellement à examiner ;
* Checklist des conditions SES préalables au démarrage par site concerné ; 
* Plan opérationnel des mécanismes de gestion des plaintes des communautés et des travailleurs ;
*au moins deux sessions de formation documentées ; 
*rapport SES du premier trimestre.
	31. mars 2027
	1 mission de 10 jours 
	Click here
	21
	Click here
	Click here
	Click here 

	4.
	*Rapport de vérification du fonctionnement des dispositifs de plaintes sur les sites démarrés, précisant les canaux accessibles, les responsabilités et les procédures de référencement confidentiel ; 
*Rapport de formations complémentaires ; 
*Tableau actualisé des actions correctives.
	30 avril 2027
	1 mission de 8 jours 
	Click here
	21
	Click here
	Click here
	

	5.
	*Rapport de supervision précisant les sites visités, les constats et preuves, les non-conformités classées par priorité, les responsables et échéances ; 
*état de clôture des actions antérieures et points nécessitant un arbitrage.
	31. mai 2027
	1 mission de 8 jours
	Click here
	21
	Click here
	Click here
	

	6.
	*Rapport SES du deuxième trimestre et contribution au rapport semestriel du projet, consolidant la conformité des sites, la mise en œuvre des instruments, les incidents, les tendances anonymisées des plaintes et l’état des actions correctives.
	30  juin 2027
	Pas de voyage
	
	21

	
	0
	

	7.
	* Rapport de revue intermédiaire des sites et contractants selon une grille définie ; analyse des écarts récurrents ; plan correctif priorisé ; compte rendu de restitution aux équipes et acteurs concernés.
	31. juillet 2027
	1 mission de 8 jours
	
	21

	
	
	

	8.
	* Bilan du fonctionnement des mécanismes de plaintes et des améliorations apportées ; résultats du coaching ciblé ; première version du guide pratique et des outils de suivi, accompagnée des retours de leur utilisation sur le terrain.
	31. août 2027
	1 mission de 8 jours
	
	21

	
	
	

	9.
	* Rapport SES du troisième trimestre comprenant le suivi des PGES, du PGMO, du PMPP et des mesures EAS/HS, les résultats de supervision, les incidents, les tendances anonymisées des plaintes et les actions correctives restant ouvertes.
	30.  septembre 2027
	Pas de voyage
	
	21

	
	0
	

	10.
	* Rapport de supervision et état de clôture des non-conformités ; pour les ouvrages concernés, fiches de vérification SES avant réception et mesures à transférer aux gestionnaires pour l’exploitation et l’entretien.
	31. Octobre 2027
	1 mission de 10 jours
	
	21

	
	
	

	11.
	* Rapport de suivi des sites et contractants présentant les non-conformités résolues avec preuves de clôture, les écarts persistants et les mesures à poursuivre, avec responsables et échéances ; points nécessitant un arbitrage de l’UNICEF.
	30. novembre 2027
	1 mission de 10 jours
	
	21

	
	
	

	12.
	* Rapport SES du deuxième trimestre et contribution au rapport semestriel du projet, consolidant la conformité des sites, la mise en œuvre des instruments, les incidents, les tendances anonymisées des plaintes et l’état des actions correctives.
	31. décembre 2027
	Pas de voyage
	
	21

	
	0
	

	
	TOTAL AMOUNT 
	
	
	Click here



Note: Shaded cells shall be filled by the Applicants.



Notes to financial offer:
1. Payment will be made on submission and acceptance of deliverables as stated above. UNICEF reserves the right to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of delays in submitting the deliverables on the part of the consultant.
2. Air travel should be economy class using the most direct route.
3. No other fee would be paid or reimbursed other than the fee indicated in the financial proposal.
4. The consultant will work on own computer(s) and use own office resources and materials in the execution of this assignment, including personal email address(es) and phones. 
5. All pocket expenses including travel will be included in the specific lumpsum deliverables fees and paid as part of satisfactory completion of the deliverables. If the deliverables are not completed or achieved, these costs will not be paid separately.

PAYMENT TERMS: Net 30 days

Name of the Applicant: Click here
Signature of the Applicant: Click here 	
Address:  Click here
Contact no.:  Click here	
Email address:  Click here
Date: Click here
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