PROPUESTA ECONÓMICA

CONSULTOR INDIVIDUAL PARA Consultoría nacional para Formación de Formadores en Prevención de Violencia hacia NNA – El Sistema

Moneda de la Propuesta: USD

| S. No. | Productos | Fecha límite para la entrega del producto | Detalles de Viajes Requeridos | Honorarios Profesionales (diario) | Días requeridos | Total Honorarios Profesionales |  | Total Costos de Viaje |  | Monto Total (Todo incluido) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F = DxE) |  | (G) |  | (H = F+G) |  |
| 1. | Plan de trabajo y paquete institucional de formación de formadores de 16 horas, validados por UNICEF y El Sistema. Incluye currículo, guía de facilitación, presentaciones, ejercicios y casos, instrumentos pre/post, encuesta de satisfacción, formatos de asistencia y seguimiento, recursos accesibles y plan de réplica. | 15 de diciembre de 2026 | No aplica | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  |
| 2. | Cuatro talleres presenciales de formación de formadores de 16 horas realizados en territorios afectados por los terremotos, con agendas, listas depuradas, resultados pre/post, satisfacción, incidencias, evidencias y recomendaciones de mejora. | 28 de febrero de 2027 | Hasta 4 misiones a Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy (Cuatro talleres presenciales de formación de formadores, de 16 horas cada uno, implementados mediante cuatro misiones de cuatro días que contemplan un día de llegada, dos días de taller y un día de retorno: Misión 1, del 12 al 15 de enero de 2027 (taller: 13 y 14 de enero); Misión 2, del 26 al 29 de enero de 2027 (taller: 27 y 28 de enero); Misión 3, del 9 al 12 de febrero de 2027 (taller: 10 y 11 de febrero); y Misión 4, del 23 al 26 de febrero de 2027 (taller: 24 y 25 de febrero). | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  |
| 3. | Acompañamiento técnico a diez talleres virtuales de 8 horas c/u realizados por personal formado de El Sistema--. Informe consolidado con agendas, participantes, resultados pre/post, satisfacción, incidencias y recomendaciones. | 31 de marzo 2027 | No aplica | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  |
| 4. | Estrategia validada e informe de implementación que incluya gobernanza, red de formadores, plan de despliegue nacional, estándares de calidad, mecanismos de monitoreo, rutas de referencia ajustables por territorio y al menos seis sesiones de asistencia técnica a Red de Formadores para apoyar estrategias de réplicas y el alcance de al menos 5.000 niñas, niños, adolescentes y cuidadores. | 30 de abril de 2027 | No aplica | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  |
| 5. | Informe final de sistematización con resultados, cobertura desagregada disponible, análisis de calidad, logros, desafíos, lecciones aprendidas, recomendaciones de sostenibilidad y repositorio organizado de productos finales editables para UNICEF y El Sistema. | 7 mayo de 2027 | No aplica | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  | Haga clic aquí |  |
|  | MONTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Haga clic aquí |  |

Nota: las celdas en color deberán ser completadas por los/as solicitantes.

Notas sobre la propuesta financiera:

- El pago se realizará contra la presentación y aceptación de los entregables indicados anteriormente. UNICEF se reserva el derecho de retener el pago en caso de que los entregables presentados no cumplan con el estándar requerido o en caso de retrasos en la entrega por parte del consultor/a.

- Los viajes aéreos deberán realizarse en clase económica utilizando la ruta más directa.

- No se pagará ni reembolsará ningún otro honorario distinto al indicado en la propuesta económica.

- El/la consultor/a trabajará utilizando su(s) propio(s) computadora(s) y hará uso de sus propios recursos y materiales de oficina para la ejecución de esta asignación, incluyendo dirección(es) de correo electrónico y teléfonos personales.

- Todos los gastos adicionales, incluidos los viajes, deberán estar incluidos en el monto total por entregable/producto y se pagarán como parte de la finalización satisfactoria de los mismos. Si los entregables no se completan o no se logran, estos costos no se pagarán por separado.

CONDICIONES DE PAGO: Neto 30 días

Nombre del solicitante: Haga clic aquí

Firma del solicitante: Haga clic aquí

Dirección:  Haga clic aquí

Número de contacto:  Haga clic aquí

Correo electrónico:  Haga clic aquí

Fecha: Haga clic aquí